## Projet
Gestion des échantillons
ADAM Mario |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Date de début du projet : | 2026-01-19 | Livraison du projet : |  | 2026-02-10 |  | janvier | [13 empty] | février
Incrément de défilement : | 1 |  |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m
Modélisation
Modélisation données | Objectif | Nom | 10% | 2026-01-19 | 5 | 2026-01-20: 2; 2026-01-21: 2; 2026-01-22: 2; 2026-01-23: 2
Validation du modèle et des champs | Jalon |  | 0% | 2026-01-24 | 1 | bar: 2026-01-24
Structure logicielle | Objectif |  | 20% | 2026-01-22 | 4 | 2026-01-22: 2; 2026-01-23: 2; 2026-01-24: 2; 2026-01-25: 2
Choix nom app | Objectif |  | 0% | 2026-01-19 | 6 | 2026-01-20: 2; 2026-01-21: 2; 2026-01-22: 2; 2026-01-23: 2; 2026-01-24: 2
Demande serveur Ariane | Jalon |  | 0% | 2026-01-26 | 1 | bar: 2026-01-26
Conception
BDD | Objectif |  | 0% | 2026-01-26 | 1 | 2026-01-26: 2
Interface de saisie | Objectif |  | 5% | 2026-01-27 | 2 | 2026-01-27: 2; 2026-01-28: 2
Impression Etiquettes | Objectif |  | 33% | 2026-01-29 | 2 | 2026-01-29: 2; 2026-01-30: 2
Tests | Jalon |  |  | 2026-01-31 | 1 | bar: 2026-01-31
Livraison
Premiers essais | Objectif |  |  | 2026-02-02 | 2 | 2026-02-02: 2; 2026-02-03: 2
Correction | Objectif |  |  | 2026-02-04 | 2 | 2026-02-04: 2; 2026-02-05: 2
Deployement | Objectif |  |  | 2026-02-06 | 1 | 2026-02-06: 2
LIVRAISON | Jalon |  |  | 2026-02-09 | 1 | bar: 2026-02-09
Retour DRAF
Retour RDV DRAF | Jalon |  |  | 2026-02-10 | 1 | bar: 2026-02-10
Correction | Objectif |  |  | 2026-02-11 | 3 | 2026-02-11: 2; 2026-02-12: 2; 2026-02-13: 2